## 懸念点一覧
【ISM-1323】クラウドリソース手動登録（ポータル申請）運用面での懸念点一覧
目的: ポータル画面でのCI登録・更新申請を実施する際の運用面での懸念点をiNOC担当者に引き継ぐ
対象: AWS (Account) / Azure (Subscription) 配下クラウドリソース（仮想マシン等） ¦ プラットフォーム: Yokohama ¦ 作成日: 2026/03/13
No. | 分類 | 懸念事項 | 懸念内容 | 根拠（資料との対応） | 優先度 | 対応方針（案） | ステータス
① | 登録精度 | 誤登録時のメンテナンス負荷 | ポータル申請で誤ったクラウドリソースを登録した場合、iNOC担当者による手動修正が必要。自動収集ではDiscovery再実行で修復されるが、ポータル経由では修正申請→承認→反映のプロセスを都度回す必要がある。 | 資料(1)①。自動収集にはDiscoveryによる自己修復機能があるが、手動登録では修正も手動となる。 | 高 | 修正・削除申請用のカタログアイテムをCI登録用とは別に用意し、iNOC担当者が迅速に対応できるフローを構築する。 | 要設計
② | 機能制約 | 依存関係ビューの欠如 | CI Relationshipsが自動生成されないため、依存関係ビューでCI関係を俯瞰できない。障害影響範囲の把握やChange Management時の影響分析が困難になる。 | 資料(1)②。自動収集ではCI間のRelationshipが自動構築されるが、ポータル申請ではRelationshipは生成されない。 | 高 | 手動でRelationshipを登録する運用ルールを検討する。ただし運用負荷とのトレードオフが発生するため、必要最小限のRelationship種別を定義する。 | 要検討
③ | 機能制約 | リージョン関係の維持不可 | 自動収集ではアカウント→リージョン→リソースの階層が自動構築されるが、ポータル申請では申請者がリージョンを意識して正しく紐づける必要があり、階層構造の維持が難しい。 | 資料(1)③。自動収集ではアカウントに紐づく形でリージョン別にリソースが登録されるが、手動ではリージョン別登録が困難と明記。 | 高 | 申請フォームでリージョンをプルダウン選択必須とし、階層構造を疑似的に維持する仕組みを検討する。 | 要設計
④ | 設計判断 | アプリケーションサービスとの紐づけ基準 | 手動登録CIをアプリケーションサービスにどの単位で紐づけるかの方針決定が必要。 パターン①: アカウント単位（リソース確認容易、関係性不明） パターン②: EC2単位（関係性明確、申請量膨大） パターン③: 親子アプリサービス+EC2単位（自動収集に近い管理、構造複雑） | 資料(4)(5)(6)。3パターンのメリット・デメリットが整理済み。NHK様の判断が必要。 | 最高 | NHK様にてパターン①②③のいずれを採用するか決定いただく。決定後に申請フォーム設計・紐づけルールを文書化する。 | NHK様確認待ち
⑤ | セキュリティ | VR/SIR・設備種別・管理グループへの影響 | クラウドサービスアカウントの設備種別・管理グループ情報はBRにより配下リソースに自動反映されるが、手動登録CIがアカウントと正しく紐づかない場合、VR/SIRに影響が出る可能性がある。 | ユーザー提示⑤。BRで実装された設備種別・管理グループの自動反映が、手動登録CIに対して機能するか未検証。 | 最高 | 手動登録CIとクラウドサービスアカウントの紐づけ方法を確立する。BRの適用条件を検証し、手動登録CI向け代替BRの要否を判断する。 | 要検証
⑥ | ライフサイクル | CI廃止・変更時の棚卸し運用が未定義 | クラウド側でリソースが削除・変更された際にCMDBをいつ・誰が更新するかのルールがない。自動収集ではDiscoveryが差分を検知するが、ポータル申請運用では放置するとゴーストCIが蓄積される。「廃止申請」フローおよび定期棚卸しの周期・責任者を定める必要がある。 | 資料(1)①の派生。登録時だけでなくライフサイクル全体（変更・廃止）でもメンテナンス負荷が発生する。ポータル申請運用では「廃止申請」フローも必要。 | 高 | CI登録・変更・廃止の各フェーズの申請フローを統一的に設計する。棚卸し周期（月次/四半期等）と責任者を定め、定期レポートで乖離を検知する仕組みを構築する。 | 要設計
⑦ | 登録精度 | ポータル申請時の入力ミス・表記揺れ | ポータル画面からの手入力では、IPアドレス、インスタンスID、リージョン名、VPC名等でタイプミスや表記揺れが発生しやすい。CI検索精度の低下やRelationship構築失敗に直結する。申請フォームでのバリデーション（プルダウン選択化、正規表現チェック等）の実装を検討する必要がある。 | 資料(1)①「誤登録」の懸念から派生。ポータル申請ではフリーテキスト入力が前提となるため、誤登録の発生確率が高まる。 | 高 | カタログアイテムの申請フォームにて、リージョン・VPC等はプルダウン選択、IPアドレス・インスタンスIDは正規表現チェックを実装する。命名規則を文書化し申請者に周知する。 | 要設計
⑧ | ワークフロー | 申請フォーム・ワークフローの設計・構築工数 | CI登録・更新用のカタログアイテム（申請フォーム、承認フロー、フルフィルメント）をServiceNow上に新規構築する必要がある。④の紐づけパターンにより設計が変わるため、方針決定前に着手できない。リソース種類（EC2、VPC、SG等）ごとに入力項目が異なるため複数カタログアイテムが必要になる可能性がある。 | 資料(4)(5)(6)のパターンで紐づけ構造が異なり、フォーム設計もそれぞれ変わる。資料(5)(6)で「申請作業量が多い」と指摘。 | 高 | ④のパターン決定後、リソース種類別のカタログアイテム設計に着手する。共通属性と種類固有属性を整理し、フォーム数の最適化を図る。 | ④決定待ち
⑨ | ライフサイクル | クラウド側構成変更とCMDB更新のタイムラグ | AWS/Azure側でリソースの追加・変更・削除が行われてからポータル申請→承認→CMDB反映までにタイムラグが発生する。CMDBと実環境の齟齬がChange ManagementやIncident Managementの判断に影響する。 | 資料(1)③のリージョン維持不可と同根。自動収集ではスケジュール実行で定期同期されるが、ポータル申請にはその仕組みがない。 | 高 | クラウド側変更からCMDB更新までの許容タイムラグ（SLA）を定義する。AWS/Azure側の変更管理プロセスとServiceNow側の申請フローを連携させる運用ルールを策定する。 | 要検討
⑩ | ワークフロー | 大量CI登録時のスケーラビリティ | 新規アカウント追加や大規模マイグレーション時に数十〜数百のCIを一括登録する場合、1件ずつポータル申請は非現実的。Import Set/CSVインポート等の一括登録手段の併用、またはポータルの一括登録機能を検討する必要がある。 | 資料(3)のAWS環境例: 1アカウント×2リージョン×2VPC×複数EC2×複数SG。CI数が掛け算的に増加。資料(5)(6)で「申請作業量も多い」と明記。 | 中 | Import Set/CSVインポート用のテンプレートを事前準備する。大量登録時はポータル申請ではなく一括投入プロセスを別途定義する。 | 要設計
⑪ | セキュリティ | 設備種別・管理グループの手動設定漏れ | 自動収集ではBRにより設備種別・管理グループが配下リソースに自動反映されるが、ポータル申請経由のCIにこのBRが適用されるかは未検証。適用されない場合、申請者が個々のCIに手動設定する必要があり、設定漏れ・不整合リスクが高い。 | ユーザー提示⑤「BRで実装」。BRのトリガー条件がDiscovery経由の登録に限定されている場合、ポータル申請経由では発火しない可能性。 | 高 | BRのトリガー条件を検証する。ポータル申請経由でもBRが発火する条件を確認し、必要に応じてBRの修正または申請フォームでの設備種別・管理グループ入力必須化を実施する。 | 要検証
⑫ | セキュリティ | VR/SIRモジュールでのCI関連付け漏れ | 手動登録CIがクラウドサービスアカウントと正しく関連付けられない場合、VRでの脆弱性スキャン結果との紐づけやSIRでのインシデント対応範囲の特定に漏れが発生する。セキュリティ運用上の重大なリスク。 | ユーザー提示⑤「VR/SIRに影響が出る可能性」。ポータル申請ではアカウント紐づけの確実性が申請フォーム設計に依存する。 | 最高 | 申請フォームでクラウドサービスアカウントとの関連付けを必須入力とする。登録後にVR/SIRで正しく参照されることを検証するテスト手順を整備する。 | 要設計
⑬ | ガバナンス | 監査・コンプライアンスの証跡管理 | 「いつ・誰が・どのCIを・どのような根拠で登録/変更したか」の追跡性を確保する必要がある。ポータル申請ではRITM履歴が証跡となるが、申請内容と実際のCMDB登録内容の整合性検証の仕組みも必要。 | 資料(4)(5)(6)で紐づけパターンにより登録構造が異なり、事後の妥当性検証が複雑化する。自動収集のDiscoveryログに相当する証跡がRITMとなる。 | 中 | RITMベースの証跡管理を標準運用とする。定期的にRITM内容とCMDB実態の突合レポートを作成し、乖離を検知する仕組みを構築する。 | 要設計
⑭ | 運用整合性 | 自動収集CIと手動登録CIの混在管理 | 一部アカウントが自動収集、一部が手動登録という混在状態では、同一CMDB内で管理方針が二重化する。CI検索・レポーティング・変更管理で収集元による挙動差異を意識した運用が必要。Discovery Source属性やタグでの識別ルールを定めるべき。 | 資料(2)④「自動収集と管理方針が異なってしまう」。資料(5)パターン②でも「アカウント単位での管理ができない」と指摘。 | 高 | 手動登録CIをDiscovery Source属性またはタグで識別可能にする。レポーティング・ダッシュボードで自動収集/手動登録を区別して表示できるようにする。 | 要設計
⑮ | 組織・体制 | 手動登録運用の属人化リスク | 命名規則、紐づけルール、登録手順、階層構造の理解、申請フォームの使い方等のノウハウが特定担当者に集中すると、人事異動・退職時に運用が停滞する。自動収集ではコネクタ設定がシステムに残るが、手動運用の判断基準は文書化しない限り引き継がれない。 | 資料全体を通じ、パターン選択・リージョンの扱い・アプリサービス紐づけ基準等の判断ポイントが多く、暗黙知化しやすい構造。 | 中 | 運用手順書・ナレッジベース（KB記事）を整備し、複数担当者が参照・実行可能な粒度で作成する。本資料自体がこのリスクへの対策の一部。 | 継続対応