## 個別要件作業見積り
個別要件作業見積り
AWS監視改修（EC2ディスク自動拡張） Phase1：A案（開発環境=自動拡張／本番環境=通知のみ）
分類 | システム名・タスク | 環境 | 作業ステップ | 追加前提事項 | 工数(人日) |  | 工数(時間)
[5 empty] | 原単位 | 合計 | 原単位 | 合計
品質向上 | ① 要件確認・設計 | 共通 | 現行調査、実現可否確認（CW Agent設定・SSM疎通・ボリューム構成） | 一部実施済のため縮小計上 | 0.5 |  | 4
|  |  | 設計書作成（方式・監視・Stopper・通知・異常系） |  | 2 |  | 16
|  |  | 顧客・リーダーレビュー対応、方針決定（A案／B案） | レビュー2回程度を想定 | 1 |  | 8
|  |  | 設計書最終化 |  | 0.5 | 4 | 4 | 32
| ② AWS基盤構築 | dev | IAMロール・ポリシー作成（Lambda／SSM／Step Functions） |  | 0.5 |  | 4
|  |  | SNSトピック作成・サブスクリプション設定（info／action） | 既存20%通知は変更しない | 0.5 |  | 4
|  |  | CloudWatchアラーム作成（自動拡張4本＋ウォッチドッグ4本） | Terraform未使用・Console手動構築 | 0.5 |  | 4
|  |  | EventBridgeルール／Scheduler作成 |  | 0.5 |  | 4
|  |  | Parameter Store 設定値・状態の初期投入 |  | 0.25 | 2.25 | 2 | 18
| ③ 実装 | dev | SSM Document作成（事前チェック） |  | 0.5 |  | 4
|  |  | SSM Document作成（OS側パーティション拡張） |  | 0.5 |  | 4
|  |  | Lambda実装（事前チェック／Stopper判定） |  | 1.5 |  | 12
|  |  | Lambda実装（EBS拡張／状態更新／拡張完了待機） |  | 1.5 |  | 12
|  |  | Lambda実装（OS拡張実行／結果通知） |  | 1 |  | 8
|  |  | Lambda実装（未解決事象の再通知／自動復旧） |  | 1 |  | 8
|  |  | Step Functions ステートマシン作成 |  | 1 |  | 8
|  |  | 単体テスト・デバッグ |  | 1.5 | 8.5 | 12 | 68
| ④ テスト | dev | テスト仕様書作成（13シナリオ） |  | 1 |  | 8
|  |  | テスト環境準備（テスト用10GBボリューム作成・設定） | 実ドライブ消費を回避するため | 0.5 |  | 4
|  |  | 結合テスト実施（正常系・Stopper系） |  | 1 |  | 8
|  |  | 結合テスト実施（異常系・復旧系） | 事前チェックNG／中途半端状態を重点確認 | 1.5 |  | 12
|  |  | 実ドライブでの最終確認（dev D:） | EBS縮小不可のため1回のみ実施 | 0.5 |  | 4
|  |  | テスト結果報告書作成 |  | 1 | 5.5 | 8 | 44
| ⑤ 本番展開・引継ぎ | prd | 本番環境構築（アラーム・Parameter Store・SNS） | A案（通知のみモード）を前提 | 1 |  | 8
|  |  | 本番動作確認（通知／手動Automation実行） | 本番作業のため事前承認が必要 | 0.5 |  | 4
|  |  | 運用手順書作成（手動実行／手動復旧／障害対応） |  | 1.5 |  | 12
|  |  | 運用引継ぎ説明 |  | 0.5 | 3.5 | 4 | 28
| ⑥ プロジェクト管理 | 共通 | 進捗報告、定例対応、課題管理 | 実施期間6週間程度を想定 | 1 | 1 | 8 | 8
総合計 | [5 empty] | 24.75 |  | 198
【凡例】
・青字セル（G列：工数(人日) 原単位）が入力セルです。ここを編集すると合計・時間が自動再計算されます。
・工数(時間) = 工数(人日) × 8時間 で算出しています。
【前提条件】
・対象は nonsap-prd-dataspider / nonsap-dev-dataspider の2台、D:／E: の計4ボリュームとする。
・Phase1はA案（開発環境=自動拡張／本番環境=通知のみ）を前提とする。本番自動化（B案）は「Phase2(参考)」シート参照。
・既存の20%メール通知は変更しない。GDS連携は対象外とする。
・Terraform等のIaCは使用せず、Consoleでの手動構築とする（構築手順書を成果物に含む）。
・テストは費用抑制のためテスト専用ボリューム(10GB)を用いる方式とする。
・EBSボリュームは縮小できないため、テストで拡張した容量は元に戻せない（事前合意が必要）。
【本見積に含まれないもの】
・上記2台以外のサーバへの展開、C:ドライブの対応
・GDS側の設定変更・連携
・Teams連携（AWS Chatbot）※必要な場合は追加0.5人日
・IaC（CloudFormation／Terraform）化

## Phase2(参考)
Phase2 追加見積り（参考）
B案：本番環境も自動拡張（SSM Change Calendar による時間帯制御＋緊急オーバーライド）
※ Phase1の総合計には含みません。次期提案用の参考値です。
分類 | システム名・タスク | 環境 | 作業ステップ | 追加前提事項 | 工数(人日) |  | 工数(時間)
[5 empty] | 原単位 | 合計 | 原単位 | 合計
品質向上 | AWS監視改修（本番自動化） | prd | 追加設計（Change Calendar／緊急オーバーライド／2段階閾値） |  | 1 |  | 8
|  |  | SSM Change Calendar 作成・営業日／祝日登録 | 祝日メンテは運用タスクとして残る | 0.5 |  | 4
|  |  | CloudWatchアラーム追加（5%閾値 4本） |  | 0.25 |  | 2
|  |  | Lambda改修（カレンダー判定／緊急分岐） |  | 1.5 |  | 12
|  |  | テスト（追加シナリオ・カレンダー境界値） |  | 1.5 |  | 12
|  |  | 本番自動化への切替・動作確認 | 本番作業のため事前承認が必要 | 0.5 |  | 4
|  |  | 運用手順書改訂・結果報告 |  | 0.75 | 6 | 6 | 48
総合計 | [5 empty] | 6 |  | 48