## 提案1自動拡張
個別要件作業見積り
分類 | システム名・タスク | 環境 | タスク内容 | 詳細 | 前提事項 | 工数(人日) |  | 工数(時間)
[6 empty] | 原単位 | 合計 | 原単位 | 合計
自動拡張 | ① 要件確認・設計 | 共通 | 現行調査、実現可否確認 | CW Agent の LogicalDisk % Free Space 収集状況と dimension 構成、SSM マネージドノード登録状況、対象ボリュームの構成（GPT／gp3／ドライブレターとVolume IDの対応）を確認 | 一部実施済のため縮小計上 | 0.5 |  | 4
|  |  | 設計書作成 | 方式設計（Alarm→EventBridge→Step Functions→Lambda→SSM）、監視設計（新規アラーム4本・ウォッチドッグ4本）、Stopper設計（容量上限・クールダウン・月次回数）、通知設計（3トピック分離・未解決事象の日次再通知）、異常系設計（事前チェックによる予防・リトライ・自動復旧・二重拡張防止） |  | 2 |  | 16
|  |  | 顧客レビュー対応 | 設計内容の説明、A案（本番は通知のみ）／B案（本番も自動化）の比較提示、Stopper 設定値（500GB／24時間／3回）の妥当性協議、想定コスト増分の提示 | レビュー2回程度を想定 | 1 |  | 8
|  |  | 設計書最終化 | レビュー指摘の反映、確定した設定値・通知先の反映、成果物としての整形 | 指摘反映 | 0.5 | 4 | 4 | 32
| ② AWS基盤構築 | dev | IAMロール・ポリシー作成（Lambda／SSM／Step Functions） | Lambda実行ロール（ec2:ModifyVolume／DescribeVolumesModifications、ssm:SendCommand／GetCommandInvocation、ssm:GetParameter／PutParameter、sns:Publish）、Step Functions 実行ロール、EventBridge 起動ロールを作成 |  | 0.5 |  | 4
|  |  | SNSトピック作成・サブスクリプション設定（info／action） | dph-info（拡張成功・正常終了）、dph-action（要対応：Stopper発動・拡張失敗・通知のみモード）の2トピックを新規作成しメール購読を設定 | 既存20%通知は変更しない | 0.5 |  | 4
|  |  | CloudWatchアラーム作成 | 空き10%未満（期間5分・評価2/2・欠落notBreaching・アクションなし）を4本、メトリクス途絶検知用（欠落breaching・1時間）を4本作成。dimension は instance／objectname／InstanceId／ImageId／InstanceType の5つを完全一致で指定 | 自動拡張4本、ウォッチドッグ4本 | 0.5 |  | 4
|  |  | EventBridgeルール／Scheduler作成 | 対象アラーム名を明示列挙したルール（既存アラーム119本との誤検知回避）、実行名による重複起動防止、自動復旧用Scheduler（15分間隔）、未解決再通知用Scheduler（日次）を作成 |  | 0.5 |  | 4
|  |  | Parameter Store 設定値・状態の初期投入 | 設定値（mode／increment_gb／max_size_gb／cooldown_hours／monthly_max_count）と状態JSON（last_expanded_at／count_YYYYMM／pending_resize／retry_count）を4ボリューム分登録 |  | 0.25 | 2.25 | 2 | 18
| ③ 実装 | dev | SSM Document作成（事前チェック） | 対象ドライブの存在、パーティション形式（GPT）、ディスク末尾配置、Get-PartitionSupportedSize の取得可否を確認し、SerialNumber から Volume ID を復元してJSON返却。NG時はEBSを拡張させないための起点となる |  | 0.5 |  | 4
|  |  | SSM Document作成（OS側パーティション拡張） | Update-HostStorageCache 実行後、Resize-Partition で最大サイズまで拡張。既に最大の場合は NoChange を返す冪等実装 |  | 0.5 |  | 4
|  |  | Lambda実装（事前チェック／Stopper判定） | EventBridgeイベントから InstanceId・ドライブレターを抽出、事前チェックDocumentを実行、Parameter Store から設定・状態を取得し容量上限／クールダウン／月次回数を判定。ModifyVolume の6時間制限も DescribeVolumesModifications で事前確認 |  | 1.5 |  | 12
|  |  | Lambda実装（EBS拡張／状態更新／拡張完了待機） | pending_resize=true を先に記録してから ModifyVolume（+20GB）を実行し拡張回数を加算。DescribeVolumesModifications をポーリングし optimizing または completed を待機 |  | 1.5 |  | 12
|  |  | Lambda実装（OS拡張実行／結果通知） | OS拡張Documentを実行し結果を判定、pending_resize をクリア。件名規約（[環境][重要度]）に沿ってSNSへ通知 |  | 1 |  | 8
|  |  | Lambda実装（未解決事象の再通知／自動復旧） | 日次で Parameter Store を走査し未解決事象（拡張失敗・上限到達・クールダウン中・本番通知のみ未対応）を再通知。15分間隔で pending_resize=true を検出しOS拡張のみ再実行（EBSには触れない） | 前回障害の再発防止の中核 | 1 |  | 8
|  |  | Step Functions ステートマシン作成 | 事前チェック→Stopper判定→EBS拡張→待機→OS拡張→通知の制御。OS拡張ステップに Retry（30秒／60秒／120秒）、各ステップに Catch を設定 |  | 1 |  | 8
|  |  | 単体テスト・デバッグ | Lambda単体・SSM Document単体の動作確認、JSONパース・状態遷移・例外処理の確認 |  | 1.5 | 8.5 | 12 | 68
| ④ テスト | dev | テスト仕様書作成 | 13シナリオ（正常系／通知のみモード／手動Automation／容量上限／クールダウン／月次回数／事前チェックNG／中途半端状態からの復旧／自動復旧／未解決再通知／冪等性／通知振り分け／ウォッチドッグ）の手順と期待値を定義 |  | 1 |  | 8
|  |  | テスト環境準備（テスト用10GBボリューム作成・設定） | dev に gp3 10GB を追加アタッチし F: としてGPTフォーマット、専用アラーム・Parameter Store を設定。fsutil で約9GBのダミーを作成し閾値割れを再現 | 実ドライブ消費を回避 | 0.5 |  | 4
|  |  | 結合テスト実施（正常系・Stopper系） | 閾値割れ→EBS拡張→OS拡張→通知の一連動作、容量上限・クールダウン・月次回数の各Stopper発動を確認 |  | 1 |  | 8
|  |  | 結合テスト実施（異常系・復旧系） | SSM Agent停止状態でEBSが拡張されないこと、pending_resize=true時にEBSを拡張せずOS拡張のみ動作すること（二重拡張防止）、自動復旧・日次再通知の動作を確認 | 事前チェックNG／中途半端状態を重点確認 | 1 |  | 8
|  |  | 実ドライブでの最終確認（dev D:） | テスト用ボリュームではなく実際の対象ドライブで正常系を1回実施し、証跡を取得 | EBS縮小不可のため1回のみ実施 | 0.5 | 4 | 4 | 32
| ⑤ 本番展開 | prd | 本番環境構築（Step Functions・Parameter Store・Lambda等） | 本番アカウント側へのIAM・SNS・アラーム・EventBridge・Lambda・Step Functions・SSM Document の展開、Parameter Store へ mode=notify_only を設定。本番作業申請・作業手順書作成を含む | A案（本番は通知のみ）を前提 | 3 |  | 24
|  |  | 本番動作確認 | 本番D:／E: での事前チェック実行によるドライブ構成確認、閾値割れ時の通知到達確認、手動Automation実行による拡張動作の確認 | 本番作業のため事前承認が必要 | 0.5 |  | 4
|  |  | 運用手順書作成（手動実行／手動復旧／障害対応） | 通知受領時の判断基準、SSM Automation の手動実行手順、中途半端状態からの手動復旧手順（Resize-Partition＋Parameter Store更新）、Stopper発動時のエスカレーション手順を記載 |  | 1.5 | 5 | 12 | 40
| GDS運用設計、運用手順更新 | prd | GDS側運用設計・手順更新 | 新設する通知（dph-info／dph-action）とGDS既存アラート運用の整理、一次対応・エスカレーションフローの更新、iNOC向け運用手順への反映 |  | 3 | 3 | 24 | 24
| ⑥ プロジェクト管理 | 共通 | 進捗報告、定例対応、課題管理 | 週次進捗報告、定例会議対応、課題・リスク管理、成果物のレビュー調整 | 実施期間5週間程度を想定 | 1 | 1 | 8 | 8
総合計 | [6 empty] | 27.75 |  | 222
【凡例】
・青字セル（H列：工数(人日) 原単位）が入力セルです。編集すると小計・総合計・工数(時間)が自動再計算されます。
・工数(時間) = 工数(人日) × 8時間
【前提条件】
・対象は nonsap-prd-dataspider / nonsap-dev-dataspider の2台、D:／E: の計4ボリューム。C:ドライブは対象外。
・本見積はA案（開発環境=自動拡張／本番環境=通知のみ）を前提とする。本番も自動化するB案は「Phase2(参考)」シート参照。
・既存の20%メール通知は変更しない（新規の10%アラームは独立経路で動作）。
・Terraform等のIaCは使用せず、Consoleでの手動構築とする（構築手順書を成果物に含む）。
・テストは費用抑制のためテスト専用ボリューム(10GB)を用いる方式とする。
・EBSボリュームは縮小できないため、テストで拡張した容量は元に戻せない（事前合意が必要）。
【本見積に含まれないもの】
・上記2台以外のサーバへの展開、C:ドライブの対応
・Teams連携（AWS Chatbot）※必要な場合は追加0.5人日
・IaC（CloudFormation／Terraform）化

## Phase2(参考)
Phase2 追加見積り（参考）
B案：本番環境も自動拡張（SSM Change Calendar による時間帯制御＋緊急オーバーライド）
※ Phase1の総合計には含みません。次期提案用の参考値です。
分類 | システム名・タスク | 環境 | タスク内容 | 詳細 | 前提事項 | 工数(人日) |  | 工数(時間)
[6 empty] | 原単位 | 合計 | 原単位 | 合計
自動拡張 | DataSpiderディスク自動拡張（本番自動化） | prd | 追加設計（Change Calendar／緊急オーバーライド／2段階閾値） | 営業時間内はCLOSED（通知のみ）、時間外はOPEN（自動拡張）とする制御方式の設計。営業時間内の急速な容量増加に対応するため、空き5%未満はカレンダーを無視して即時拡張する緊急オーバーライドを設計 |  | 1 |  | 8
|  |  | SSM Change Calendar 作成・営業日／祝日登録 | DEFAULT_CLOSED カレンダーを作成し、営業時間外・休日をOPENとして登録 | 祝日メンテは運用タスクとして残る | 0.5 |  | 4
|  |  | CloudWatchアラーム追加（5%閾値 4本） | 緊急オーバーライド用の空き5%未満アラームを2台×2ドライブ分作成 |  | 0.25 |  | 2
|  |  | Lambda改修（カレンダー判定／緊急分岐） | ssm:GetCalendarState でOPEN／CLOSEDを判定し、閾値レベルに応じて拡張実行／通知のみを分岐する処理を追加 |  | 1.5 |  | 12
|  |  | テスト（追加シナリオ・カレンダー境界値） | OPEN時の自動拡張、CLOSED時の通知のみ、CLOSEDかつ5%未満時の緊急拡張、営業時間の境界値（開始／終了時刻直前直後）を確認 |  | 1.5 |  | 12
|  |  | 本番自動化への切替・動作確認 | Parameter Store の mode を notify_only から auto へ変更し、本番での動作確認を実施 | 本番作業のため事前承認が必要 | 0.5 |  | 4
|  |  | 運用手順書改訂・結果報告 | 自動化後の運用手順（カレンダー保守手順を含む）へ改訂、Phase1の運用実績を含めた報告資料作成 |  | 0.75 | 6 | 6 | 48
総合計 | [6 empty] | 6 |  | 48